## Development
DEVELOPMENT 03-08-2026 - 07-08-2026 - THIS WEEK PLAN
NR | DAY | LLOJI | TIME | ANISA TERNAVA | ELSA FERATI | RINESA AHMEDI | ENDI HYSENI | LAURENT HOXHA
1 | MONDAY 03-08-2026 | PRJK | AM | 1. PX WEBSITE: AT/KA: P[[added]]X[[/added]] EU: RREG [[added]]GD[[/added]] (BZ 08:30, 13:15) | 1. ARC FRAGMENTO: RA:[[added]]EF:[[/added]]FRG:[[added]]ARC: WFC:[[/added]] NDRYSHIMET ME BLENDE |  |  | 1. STD: LH: STD - LISTA KD NR 1. Ndrysho listen e re te kd nr qe e ka derguar Danieli(Correct Costumer List Pfister) [[added]]2. Shto exportin e listes se criteria workbook ne STD dashboard[[/added]]
|  |  |  | 2. PX WEBSITE: OH/AT: [[added]](1/5) WFC[[/added]] RREG I WEBIT AI AGJENTS |  |  |  | 2. PLATFORMA PRIMEFLOW: LH: PRIMEFLOW: TIKETAT E STD DHE TONAT? RAPORTOHEN NE M3 [[added]]1. Krijimi i API per dergimin e te dhenave per tickets issues nga STD ne Primeflow[[/added]]
|  |  |  | 3. PX WEBSITE: OH[[added]]/AT[[/added]]: [[added]](1/5) WFC RREG. I WEBIT: PCM[[/added]] [[done]]PCM Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti Shembull Vibeshop[[/done]] |  |  |  | 3. PLATFORMA PRIMEFLOW: ALL: 5/5 [[added]]PF ASSISTANT IDE/ZGJIDHJE[[/added]] [[done]][[added]]1. Shenoni te gjithe qka kish me ju lehtsu punen ne lidhje me detyra, planifikim, realizim apo qka do tjeter qe ta lidhim me PF asistentin, teams... 2. P.sh rikujtim i detyrave me email/teams/ per 1H, P, TAK EXT 3. Krijimi i det me AI?? 4. Krijimi i planifikimit jav me AI?[[/added]][[/done]][[done]] [[/done]][[done]][[added]]5. Lidhja e PF assistentit me PYETJE PËR BARAZIM, agjenti i kontrollon detyrat qe i ke vendos ne PLNF dhe eshte nje lloj barazimi me pyetjet[[/added]][[/done]]
4. PX WEBSITE: OH[[added]]/AT[[/added]]: [[added]](1/5) WFC[[/added]] RREG[[added]].[[/added]] I WEBIT [[added]]ASIST.[[/added]] [[done]] All in one Assistent Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti[[/done]]
5. PX WEBSITE: OH: [[added]]WFC:[[/added]] RREGULLIMI I WEBIT [[done]]Voice Agent Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti Shembull Parloa[[/done]]
6. WEB MUS: AT[[added]]/EF[[/added]]: 8/10 WEB MST
|  | FT | AM |  | 1. EF: 3/3 M3 AUTO RAP EM [1H] |  |  | 1. [[added]]LH: SERVER -[[/added]] PSE KANE ARDH SHUME EMAIL 130PRIMEX.EU?? [1H]
|  | PRJK | PM | 1. PX WEBSITE: AT: P[[added]]X WEB: GEO DHE SEO2 IMPL NE PX WEB[[/added]] | 1. ARC FRAGMENTO: RA:[[added]]EF:[[/added]]FRG:[[added]]ARC: WFC:[[/added]] NDRYSHIMET ME BLENDE |  |  | 1. PLATFORMA PRIMEFLOW: LH: PF - [[added]]CAT[[/added]] I SIDEBAR 1. Kategorizo side bar e PrimeFlow 2. P.sh Depratamentet, Notes, Raportet, etj...
|  |  |  | 2. PX WEBSITE: OH/AT: [[added]](1/5) WFC[[/added]] RREG. I WEBIT: CRM [[done]] Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti[[/done]] |  |  |  | 2. PLATFORMA PRIMEFLOW: LH: PRIMEFLOW: TIKETAT E STD DHE TONAT? RAPORTOHEN NE M3 [[added]]1. Krijimi i API per dergimin e te dhenave per tickets issues nga STD ne Primeflow[[/added]]
3. PLATFORMA PRIMEFLOW: AT: 3/3 PF: RREG [[added]]E[[/added]] UI TE PF
|  | FT | PM |  |  |  |  | 1. [[added]]LH: SERVER -[[/added]] PSE KANE ARDH SHUME EMAIL 130PRIMEX.EU?? [1H]
2. DV:LH:[[added]]RA:[[/added]] PF - R[[added]]LZ/PLNF JAV[[/added]] [[added]]1. Relizimi ditor/Javor[[/added]] [[added]]2. Planifikimi Javor te premten te behet automatik ne PF me AI, te behet vendosja e detyrave automatike[[/added]] [[added]]3. Lidhja e RLZ/PLNF me Strukture te pagave[[/added]] [[added]]Realizimi ditor- zgjidhje? p.sh ne m3 kur na vjen raporti i m3- ga e kontrollon gjate takimit ne email, vetem nese ka dicka te pakjarte. Pikat nuk ka nevoje me ju shku me rend se eshte permbledhja ne email. Prej 4-ve pasi te mbyllen detyrat, me bo qe ajo eshte +, + i daluar apo -, me vendos gjate dites. Ne m3 me shiku a eshte ne rregull. Nese nuk ka as + as - jane neutral, vazhdojne.Nese jemi tu tregu dicka edhe eshte shume mire, e vendosim menjehere Tek det me pas mundesi me vendos dicka, ndonje simbol, dhe me jep komentin, duhet me shkrujt per realizim qe me pas realizimin ditor/javor p.sh Primeflow assistenti, shume mire eshte bo zgjidhja perfekte Nivele te ndryshme te vleresimeve (sektori/departamenti/personi/detyra/projekti. Duhet edhe me komentu, sa kohe na ka kursy, cka kemi shpejtu. Merrni pyetjete qe i kemi tek realizimi, p.sh ka shkaktu humbje kohe, po perseriten detyrat qe sa here, ose i ka shkaktu stafit probleme duhet me u riorganizu, me i shkrujt menjehere sepse pastaj po harrohen. Me kete permbledhje pastaj,, diskutojme ne takimin mujor me staf TEK PLNF JAVOR PSH DIKUJT JA VENDOSIM + QE SKEMI PAS PROBLEM ASNJEHERE, NDERSA TEK DIKUSH QE NA KA SHKAKTU PROBLEM E SHKRUAJM MENJEHERE QE ESHTE PERSERITUR 3/4 HERE. DUHET TE PERFSHIHEN EDHE DETYRAT E SISTEMIT Komentet shpejt shkruhen gjate detyres, por pastaj sqarohet edhe mbahet tak intern me GA me i sqaru M3 Pikat me i kombinu zhv dhe ADM, veq me kqyr a ka edhe dicka me shtu qe se ka asnjeri[[/added]] 1. Nje forme e realizimit javor qe lidhet auto me PF, det, te secilit, qka ka shku mire qka jo? 2. Nese nuk mundet me PF direkt, a ka mundesi te behet me Teams diqka? 3. Te premten te del nje raport i realizimit, te komentohen det me mire nga secili (a ka pas ngecje, ku ka qene prbl, a e ke riorg ndryshe kete jave) 4. Qdo dite komento qka ke pas prbl me det [[done]][[added]]5. ra: me shtu diamantin per usera dhe me u lidh me realizim javor[[/added]][[/done]] [[added]]PYETJET E GA PER REALIZIM JAV:[[/added]] [[added]]1. A ka det qe kane ngec?[[/added]] [[added]]2. Ku ishte problemi?[[/added]] [[added]]3. A eshte riorganizu ndryshe?[[/added]] [[added]]4. 1H sqarojne dhe barazojne Bordi?[[/added]] [[added]]5. Si po i paraqesim problemet qe i kemi qdo dite?[[/added]] [1H]
2 | TUESDAY 04-08-2026 | PRJK | AM | 1. PX WEBSITE: AT/KA: P[[added]]X[[/added]] EU: RREG [[added]]GD[[/added]] (BZ 08:30, 13:15) | 1. ARC FRAGMENTO: RA:[[added]]EF:[[/added]]FRG:[[added]]ARC: WFC:[[/added]] NDRYSHIMET ME BLENDE |  |  | 1. PLATFORMA PRIMEFLOW: ALL: 5/5 [[added]]PF ASSISTANT IDE/ZGJIDHJE[[/added]] [[done]][[added]]1. Shenoni te gjithe qka kish me ju lehtsu punen ne lidhje me detyra, planifikim, realizim apo qka do tjeter qe ta lidhim me PF asistentin, teams... 2. P.sh rikujtim i detyrave me email/teams/ per 1H, P, TAK EXT 3. Krijimi i det me AI?? 4. Krijimi i planifikimit jav me AI?[[/added]][[/done]][[done]] [[/done]][[done]][[added]]5. Lidhja e PF assistentit me PYETJE PËR BARAZIM, agjenti i kontrollon detyrat qe i ke vendos ne PLNF dhe eshte nje lloj barazimi me pyetjet[[/added]][[/done]]
2. PX WEBSITE: OH/AT: [[added]](1/5) WFC[[/added]] RREG I WEBIT AI AGJENTS
3. PX WEBSITE: OH[[added]]/AT[[/added]]: [[added]](1/5) WFC RREG. I WEBIT: PCM[[/added]] [[done]]PCM Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti Shembull Vibeshop[[/done]]
4. PX WEBSITE: OH[[added]]/AT[[/added]]: [[added]](1/5) WFC[[/added]] RREG[[added]].[[/added]] I WEBIT [[added]]ASIST.[[/added]] [[done]] All in one Assistent Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti[[/done]]
5. PX WEBSITE: OH: [[added]]WFC:[[/added]] RREGULLIMI I WEBIT [[done]]Voice Agent Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti Shembull Parloa[[/done]]
6. WEB MUS: AT[[added]]/EF[[/added]]: 8/10 WEB MST
|  | FT | AM |  | 1. EF: 1 M2 AUTO RAP EM [1H] |  |  | 1. LH: GENT: DEMO AGENTS 1. Shto pjesen e templates per reply emails te klientave ne std demo agents 2. Nderro source Derived me database 3. Shto nje feedback koment ne orders view, qe nje person mund te komentoj diqka mbi ate porosi [1H]
2. EF: 3/3 M3 AUTO RAP EM [1H]
|  | PRJK | PM | 1. PX WEBSITE: AT: P[[added]]X WEB: GEO DHE SEO2 IMPL NE PX WEB[[/added]] | 1. ASC CLAIMS: EF: ASC: RREGULLO SERIAL NR FOTO PER SECILIN ELEMENT
|  |  |  | 2. PX WEBSITE: OH/AT: [[added]](1/5) WFC[[/added]] RREG. I WEBIT: CRM [[done]] Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti[[/done]] | 2. ARC FRAGMENTO: RA:[[added]]EF:[[/added]]FRG:[[added]]ARC: WFC:[[/added]] NDRYSHIMET ME BLENDE
3. PX WEBSITE: OH/AT: (1/5) WFC COMPL. RREG. I WEBIT
4. PLATFORMA PRIMEFLOW: AT: 3/3 PF: RREG [[added]]E[[/added]] UI TE PF
|  | FT | PM |  | 1. EF: 3/3 M3 AUTO RAP EM [1H] |  |  | 1. DV:LH:[[added]]RA:[[/added]] PF - R[[added]]LZ/PLNF JAV[[/added]] [[added]]1. Relizimi ditor/Javor[[/added]] [[added]]2. Planifikimi Javor te premten te behet automatik ne PF me AI, te behet vendosja e detyrave automatike[[/added]] [[added]]3. Lidhja e RLZ/PLNF me Strukture te pagave[[/added]] [[added]]Realizimi ditor- zgjidhje? p.sh ne m3 kur na vjen raporti i m3- ga e kontrollon gjate takimit ne email, vetem nese ka dicka te pakjarte. Pikat nuk ka nevoje me ju shku me rend se eshte permbledhja ne email. Prej 4-ve pasi te mbyllen detyrat, me bo qe ajo eshte +, + i daluar apo -, me vendos gjate dites. Ne m3 me shiku a eshte ne rregull. Nese nuk ka as + as - jane neutral, vazhdojne.Nese jemi tu tregu dicka edhe eshte shume mire, e vendosim menjehere Tek det me pas mundesi me vendos dicka, ndonje simbol, dhe me jep komentin, duhet me shkrujt per realizim qe me pas realizimin ditor/javor p.sh Primeflow assistenti, shume mire eshte bo zgjidhja perfekte Nivele te ndryshme te vleresimeve (sektori/departamenti/personi/detyra/projekti. Duhet edhe me komentu, sa kohe na ka kursy, cka kemi shpejtu. Merrni pyetjete qe i kemi tek realizimi, p.sh ka shkaktu humbje kohe, po perseriten detyrat qe sa here, ose i ka shkaktu stafit probleme duhet me u riorganizu, me i shkrujt menjehere sepse pastaj po harrohen. Me kete permbledhje pastaj,, diskutojme ne takimin mujor me staf TEK PLNF JAVOR PSH DIKUJT JA VENDOSIM + QE SKEMI PAS PROBLEM ASNJEHERE, NDERSA TEK DIKUSH QE NA KA SHKAKTU PROBLEM E SHKRUAJM MENJEHERE QE ESHTE PERSERITUR 3/4 HERE. DUHET TE PERFSHIHEN EDHE DETYRAT E SISTEMIT Komentet shpejt shkruhen gjate detyres, por pastaj sqarohet edhe mbahet tak intern me GA me i sqaru M3 Pikat me i kombinu zhv dhe ADM, veq me kqyr a ka edhe dicka me shtu qe se ka asnjeri[[/added]] 1. Nje forme e realizimit javor qe lidhet auto me PF, det, te secilit, qka ka shku mire qka jo? 2. Nese nuk mundet me PF direkt, a ka mundesi te behet me Teams diqka? 3. Te premten te del nje raport i realizimit, te komentohen det me mire nga secili (a ka pas ngecje, ku ka qene prbl, a e ke riorg ndryshe kete jave) 4. Qdo dite komento qka ke pas prbl me det [[done]][[added]]5. ra: me shtu diamantin per usera dhe me u lidh me realizim javor[[/added]][[/done]] [[added]]PYETJET E GA PER REALIZIM JAV:[[/added]] [[added]]1. A ka det qe kane ngec?[[/added]] [[added]]2. Ku ishte problemi?[[/added]] [[added]]3. A eshte riorganizu ndryshe?[[/added]] [[added]]4. 1H sqarojne dhe barazojne Bordi?[[/added]] [[added]]5. Si po i paraqesim problemet qe i kemi qdo dite?[[/added]] [1H]
3 | WEDNESDAY 05-08-2026 | PRJK | AM | 1. PX WEBSITE: AT/KA: P[[added]]X[[/added]] EU: RREG [[added]]GD[[/added]] (BZ 08:30, 13:15) | 1. PLATFORMA PRIMEFLOW: EF: 2/2 PYETJET E MBL QE NUK MUNDEN ME U AUTOMATIZU NE RAP VENDOSEN NE FILLIM [[done]][[added]]1. Me hek Pa status[[/added]][[/done]] [[done]][[added]]2. Statuset me i qite ne fillim mos me bo scroll[[/added]][[/done]] |  |  | 1. PLATFORMA PRIMEFLOW: ALL: 5/5 [[added]]PF ASSISTANT IDE/ZGJIDHJE[[/added]] [[done]][[added]]1. Shenoni te gjithe qka kish me ju lehtsu punen ne lidhje me detyra, planifikim, realizim apo qka do tjeter qe ta lidhim me PF asistentin, teams... 2. P.sh rikujtim i detyrave me email/teams/ per 1H, P, TAK EXT 3. Krijimi i det me AI?? 4. Krijimi i planifikimit jav me AI?[[/added]][[/done]][[done]] [[/done]][[done]][[added]]5. Lidhja e PF assistentit me PYETJE PËR BARAZIM, agjenti i kontrollon detyrat qe i ke vendos ne PLNF dhe eshte nje lloj barazimi me pyetjet[[/added]][[/done]]
|  |  |  | 2. PX WEBSITE: OH/AT: [[added]](1/5) WFC[[/added]] RREG I WEBIT AI AGJENTS | 2. ARC FRAGMENTO: RA:[[added]]EF:[[/added]]FRG:[[added]]ARC: WFC:[[/added]] NDRYSHIMET ME BLENDE |  |  | 2. STD: LH: STD [[added]]- 10/10 RREG TIK EXT Rregullo tickets ext te STD: [[/added]][[done]][[added]]1. 1036063 -> ska nevoj te rreg, ne rregull eshte 2. 1035856 -> 60432 kd nr ne rregull eshte [[/added]][[/done]][[added]]3. [[/added]][[done]][[added]]1035936[[/added]][[/done]][[added]] [[/added]][[done]][[added]]4. 1035957 5. 1037181[[/added]][[/done]][[added]] 6. [[/added]][[done]][[added]]1035480[[/added]][[/done]][[added]] 7. [[/added]][[done]][[added]]1033994[[/added]][[/done]][[added]] 8. [[/added]][[done]][[added]]1034291[[/added]][[/done]][[added]] [[/added]][[done]][[added]]9. 1037645 -> nuk ka nevoj te rreg 10. 1036815 -> nuk ka nevoj te rreg[[/added]][[/done]]
3. PX WEBSITE: OH[[added]]/AT[[/added]]: [[added]](1/5) WFC RREG. I WEBIT: PCM[[/added]] [[done]]PCM Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti Shembull Vibeshop[[/done]]
4. PX WEBSITE: OH[[added]]/AT[[/added]]: [[added]](1/5) WFC[[/added]] RREG[[added]].[[/added]] I WEBIT [[added]]ASIST.[[/added]] [[done]] All in one Assistent Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti[[/done]]
5. PX WEBSITE: OH: [[added]]WFC:[[/added]] RREGULLIMI I WEBIT [[done]]Voice Agent Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti Shembull Parloa[[/done]]
6. WEB MUS: AT[[added]]/EF[[/added]]: 8/10 WEB MST
|  | FT | AM |  | 1. EF: 1 M2 AUTO RAP EM [1H]
2. EF: 3/3 M3 AUTO RAP EM [1H]
|  | PRJK | PM | 1. PLATFORMA PRIMEFLOW: AT[[added]]/EF[[/added]]: 7/7 [[added]]PF:[[/added]] IMP[[added]]L[[/added]] I IDEVE PER VENE DEF | 1. PLATFORMA PRIMEFLOW: EF: 2/2 PYETJET E MBL QE NUK MUNDEN ME U AUTOMATIZU NE RAP VENDOSEN NE FILLIM [[done]][[added]]1. Me hek Pa status[[/added]][[/done]] [[done]][[added]]2. Statuset me i qite ne fillim mos me bo scroll[[/added]][[/done]] |  |  | 1. PLATFORMA PRIMEFLOW: LH: PRIMEFLOW: VIEW PER TICKETA TE STD ME DAL TICKETS
|  |  |  | 2. PLATFORMA PRIMEFLOW: AT: 3/3 PF: RREG [[added]]E[[/added]] UI TE PF | 2. ARC FRAGMENTO: RA:[[added]]EF:[[/added]]FRG:[[added]]ARC: WFC:[[/added]] NDRYSHIMET ME BLENDE
3. PX WEBSITE: AT: P[[added]]X WEB: GEO DHE SEO2 IMPL NE PX WEB[[/added]]
4. PX WEBSITE: OH/AT: [[added]](1/5) WFC[[/added]] RREG. I WEBIT: CRM [[done]] Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti[[/done]]
5. PX WEBSITE: OH/AT: (1/5) WFC CONT. RREG. I WEBIT
6. PX WEBSITE: OH/AT: (1/5) WFC COMPL. RREG. I WEBIT
|  | FT | PM |  | 1. EF: [[added]] 9 M1 [[/added]]AUTO RAP EM [1H] |  |  | 1. DV:LH:[[added]]RA:[[/added]] PF - R[[added]]LZ/PLNF JAV[[/added]] [[added]]1. Relizimi ditor/Javor[[/added]] [[added]]2. Planifikimi Javor te premten te behet automatik ne PF me AI, te behet vendosja e detyrave automatike[[/added]] [[added]]3. Lidhja e RLZ/PLNF me Strukture te pagave[[/added]] [[added]]Realizimi ditor- zgjidhje? p.sh ne m3 kur na vjen raporti i m3- ga e kontrollon gjate takimit ne email, vetem nese ka dicka te pakjarte. Pikat nuk ka nevoje me ju shku me rend se eshte permbledhja ne email. Prej 4-ve pasi te mbyllen detyrat, me bo qe ajo eshte +, + i daluar apo -, me vendos gjate dites. Ne m3 me shiku a eshte ne rregull. Nese nuk ka as + as - jane neutral, vazhdojne.Nese jemi tu tregu dicka edhe eshte shume mire, e vendosim menjehere Tek det me pas mundesi me vendos dicka, ndonje simbol, dhe me jep komentin, duhet me shkrujt per realizim qe me pas realizimin ditor/javor p.sh Primeflow assistenti, shume mire eshte bo zgjidhja perfekte Nivele te ndryshme te vleresimeve (sektori/departamenti/personi/detyra/projekti. Duhet edhe me komentu, sa kohe na ka kursy, cka kemi shpejtu. Merrni pyetjete qe i kemi tek realizimi, p.sh ka shkaktu humbje kohe, po perseriten detyrat qe sa here, ose i ka shkaktu stafit probleme duhet me u riorganizu, me i shkrujt menjehere sepse pastaj po harrohen. Me kete permbledhje pastaj,, diskutojme ne takimin mujor me staf TEK PLNF JAVOR PSH DIKUJT JA VENDOSIM + QE SKEMI PAS PROBLEM ASNJEHERE, NDERSA TEK DIKUSH QE NA KA SHKAKTU PROBLEM E SHKRUAJM MENJEHERE QE ESHTE PERSERITUR 3/4 HERE. DUHET TE PERFSHIHEN EDHE DETYRAT E SISTEMIT Komentet shpejt shkruhen gjate detyres, por pastaj sqarohet edhe mbahet tak intern me GA me i sqaru M3 Pikat me i kombinu zhv dhe ADM, veq me kqyr a ka edhe dicka me shtu qe se ka asnjeri[[/added]] 1. Nje forme e realizimit javor qe lidhet auto me PF, det, te secilit, qka ka shku mire qka jo? 2. Nese nuk mundet me PF direkt, a ka mundesi te behet me Teams diqka? 3. Te premten te del nje raport i realizimit, te komentohen det me mire nga secili (a ka pas ngecje, ku ka qene prbl, a e ke riorg ndryshe kete jave) 4. Qdo dite komento qka ke pas prbl me det [[done]][[added]]5. ra: me shtu diamantin per usera dhe me u lidh me realizim javor[[/added]][[/done]] [[added]]PYETJET E GA PER REALIZIM JAV:[[/added]] [[added]]1. A ka det qe kane ngec?[[/added]] [[added]]2. Ku ishte problemi?[[/added]] [[added]]3. A eshte riorganizu ndryshe?[[/added]] [[added]]4. 1H sqarojne dhe barazojne Bordi?[[/added]] [[added]]5. Si po i paraqesim problemet qe i kemi qdo dite?[[/added]] [1H]
2. EF: 1 M2 AUTO RAP EM [1H]
3. EF: 3/3 M3 AUTO RAP EM [1H]
4 | THURSDAY 06-08-2026 | PRJK | AM | 1. PX WEBSITE: AT/KA: P[[added]]X[[/added]] EU: RREG [[added]]GD[[/added]] (BZ 08:30, 13:15) | 1. PLATFORMA PRIMEFLOW: EF: 3/3 PF: RREGULLIME PER RAPORTE [[done]]1. Rregullo mail ne outlook[[/done]] [[done]]2. rregullo 1H raportin[[/done]] [[done]]3. Lidh raportet me meetings ne common view[[/done]] |  |  | 1. PLATFORMA PRIMEFLOW: DV:LH: PF - RAP 1H 1. Shto pyetjet ne çdo raport 1H qe dergohet ne email, pyetjet te cilat duhet te behen ne tak 1H
|  |  |  | 2. PX WEBSITE: OH/AT: [[added]](1/5) WFC[[/added]] RREG I WEBIT AI AGJENTS | 2. ARC FRAGMENTO: RA:[[added]]EF:[[/added]]FRG:[[added]]ARC: WFC:[[/added]] NDRYSHIMET ME BLENDE |  |  | 2. STD: LH: STD - 2/2 NDRYSHIME NE KD NR DHE DW [[done]]1. If the client doesn’t write the preferred date, take the schnellstens and put the fastest possible week in the delivery week logic 2. About Pfister, the filiale number like F and K, F tells the not online stores, K tells the online shops[[/done]]
|  |  |  | 3. PX WEBSITE: OH[[added]]/AT[[/added]]: [[added]](1/5) WFC RREG. I WEBIT: PCM[[/added]] [[done]]PCM Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti Shembull Vibeshop[[/done]] |  |  |  | 3. STD: LH: STD EM: 1025306 We’ve already discussed this issue with Jan. It concerns customer Segmüller 27845, who is ordering to the delivery address Segmüller Allee 3. This has the address code 001 in our system. However, it’s always assigning the address code 006, which is incorrect. Could you please look into this? The addresses are stored correctly in our system.
4. PX WEBSITE: OH[[added]]/AT[[/added]]: [[added]](1/5) WFC[[/added]] RREG[[added]].[[/added]] I WEBIT [[added]]ASIST.[[/added]] [[done]] All in one Assistent Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti[[/done]]
5. PX WEBSITE: OH: [[added]]WFC:[[/added]] RREGULLIMI I WEBIT [[done]]Voice Agent Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti Shembull Parloa[[/done]]
6. PX WEBSITE: AT: PRIMEXEU: [[added]]WFC KA:[[/added]] SHTO COOKIES
7. WEB MUS: AT[[added]]/EF[[/added]]: 8/10 WEB MST
|  | FT | AM | 1. PYETJE E RE: A eshte perfunduar detyra sipas planifikimit per slotin e caktuar? [R1] | 1. PYETJE E RE: A eshte perfunduar detyra sipas planifikimit per slotin e caktuar? [R1] | 1. PYETJE E RE: A eshte perfunduar detyra sipas planifikimit per slotin e caktuar? [R1] | 1. PYETJE E RE: A eshte perfunduar detyra sipas planifikimit per slotin e caktuar? [R1] | 1. PYETJE E RE: A eshte perfunduar detyra sipas planifikimit per slotin e caktuar? [R1]
|  |  |  | 2. PYETJE E RE: Nese jo, pse? A ka nevoje per riorganizim? A duhet te perfshihen persona te tjere? [R1] | 2. PYETJE E RE: Nese jo, pse? A ka nevoje per riorganizim? A duhet te perfshihen persona te tjere? [R1] | 2. PYETJE E RE: Nese jo, pse? A ka nevoje per riorganizim? A duhet te perfshihen persona te tjere? [R1] | 2. PYETJE E RE: Nese jo, pse? A ka nevoje per riorganizim? A duhet te perfshihen persona te tjere? [R1] | 2. PYETJE E RE: Nese jo, pse? A ka nevoje per riorganizim? A duhet te perfshihen persona te tjere? [R1]
|  |  |  | 3. PYETJE E RE: A eshte bere share detyra tek PX Notes, dhe a jane bere strike pikat e perfunduara? [R1] | 3. PYETJE E RE: A eshte bere share detyra tek PX Notes, dhe a jane bere strike pikat e perfunduara? [R1] | 3. PYETJE E RE: A eshte bere share detyra tek PX Notes, dhe a jane bere strike pikat e perfunduara? [R1] | 3. PYETJE E RE: A eshte bere share detyra tek PX Notes, dhe a jane bere strike pikat e perfunduara? [R1] | 3. PYETJE E RE: A eshte bere share detyra tek PX Notes, dhe a jane bere strike pikat e perfunduara? [R1]
|  |  |  | 4. PYETJE E RE: Nese ka total, sa prej sa jane perfunduar? [R1] | 4. PYETJE E RE: Nese ka total, sa prej sa jane perfunduar? [R1] | 4. PYETJE E RE: Nese ka total, sa prej sa jane perfunduar? [R1] | 4. PYETJE E RE: Nese ka total, sa prej sa jane perfunduar? [R1] | 4. PYETJE E RE: Nese ka total, sa prej sa jane perfunduar? [R1]
[5 empty] | 5. EF: [[added]] 9 M1 [[/added]]AUTO RAP EM [1H] |  |  | 5. DV[[added]]/LH[[/added]]: 2 PURIS H24 1. Automatizimi i H24 per klientin Puris 2. Shtimi i kolonave fikse automatike [1H]
6. EF: 1 M2 AUTO RAP EM [1H]
7. EF: 3/3 M3 AUTO RAP EM [1H]
|  | PRJK | PM | 1. PLATFORMA PRIMEFLOW: AT[[added]]/EF[[/added]]: 7/7 [[added]]PF:[[/added]] IMP[[added]]L[[/added]] I IDEVE PER VENE DEF | 1. ASC CLAIMS: EF: ASC: SHTO VISITOR TRACKER
|  |  |  | 2. PLATFORMA PRIMEFLOW: AT: 3/3 PF: RREG [[added]]E[[/added]] UI TE PF | 2. PLATFORMA PRIMEFLOW: EF: 3/3 PF: RREGULLIME PER RAPORTE [[done]]1. Rregullo mail ne outlook[[/done]] [[done]]2. rregullo 1H raportin[[/done]] [[done]]3. Lidh raportet me meetings ne common view[[/done]]
|  |  |  | 3. PX WEBSITE: AT: P[[added]]X WEB: GEO DHE SEO2 IMPL NE PX WEB[[/added]] | 3. ARC FRAGMENTO: RA:[[added]]EF:[[/added]]FRG:[[added]]ARC: WFC:[[/added]] NDRYSHIMET ME BLENDE
4. PX WEBSITE: OH/AT: [[added]](1/5) WFC[[/added]] RREG. I WEBIT: CRM [[done]] Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti[[/done]]
5. PX WEBSITE: OH/AT: (1/5) WFC CONT. RREG. I WEBIT
6. PX WEBSITE: OH/AT: (1/5) WFC SMM RREG. I WEBIT
7. PX WEBSITE: OH/AT: (1/5) WFC COMPL. RREG. I WEBIT
8. PX WEBSITE: AT: PRIMEXEU: [[added]]WFC KA:[[/added]] SHTO COOKIES
|  | FT | PM | 1. PYETJE E RE: A eshte perfunduar detyra sipas planifikimit per slotin e caktuar? [R1] | 1. PYETJE E RE: A eshte perfunduar detyra sipas planifikimit per slotin e caktuar? [R1] | 1. PYETJE E RE: A eshte perfunduar detyra sipas planifikimit per slotin e caktuar? [R1] | 1. PYETJE E RE: A eshte perfunduar detyra sipas planifikimit per slotin e caktuar? [R1] | 1. PYETJE E RE: A eshte perfunduar detyra sipas planifikimit per slotin e caktuar? [R1]
|  |  |  | 2. PYETJE E RE: Nese jo, pse? A ka nevoje per riorganizim? A duhet te perfshihen persona te tjere? [R1] | 2. PYETJE E RE: Nese jo, pse? A ka nevoje per riorganizim? A duhet te perfshihen persona te tjere? [R1] | 2. PYETJE E RE: Nese jo, pse? A ka nevoje per riorganizim? A duhet te perfshihen persona te tjere? [R1] | 2. PYETJE E RE: Nese jo, pse? A ka nevoje per riorganizim? A duhet te perfshihen persona te tjere? [R1] | 2. PYETJE E RE: Nese jo, pse? A ka nevoje per riorganizim? A duhet te perfshihen persona te tjere? [R1]
|  |  |  | 3. PYETJE E RE: A eshte bere share detyra tek PX Notes, dhe a jane bere strike pikat e perfunduara? [R1] | 3. PYETJE E RE: A eshte bere share detyra tek PX Notes, dhe a jane bere strike pikat e perfunduara? [R1] | 3. PYETJE E RE: A eshte bere share detyra tek PX Notes, dhe a jane bere strike pikat e perfunduara? [R1] | 3. PYETJE E RE: A eshte bere share detyra tek PX Notes, dhe a jane bere strike pikat e perfunduara? [R1] | 3. PYETJE E RE: A eshte bere share detyra tek PX Notes, dhe a jane bere strike pikat e perfunduara? [R1]
|  |  |  | 4. PYETJE E RE: Nese ka total, sa prej sa jane perfunduar? [R1] | 4. PYETJE E RE: Nese ka total, sa prej sa jane perfunduar? [R1] | 4. PYETJE E RE: Nese ka total, sa prej sa jane perfunduar? [R1] | 4. PYETJE E RE: Nese ka total, sa prej sa jane perfunduar? [R1] | 4. PYETJE E RE: Nese ka total, sa prej sa jane perfunduar? [R1]
[5 empty] | 5. EF: [[added]] 9 M1 [[/added]]AUTO RAP EM [1H] |  |  | 5. DV:LH:[[added]]RA:[[/added]] PF - R[[added]]LZ/PLNF JAV[[/added]] [[added]]1. Relizimi ditor/Javor[[/added]] [[added]]2. Planifikimi Javor te premten te behet automatik ne PF me AI, te behet vendosja e detyrave automatike[[/added]] [[added]]3. Lidhja e RLZ/PLNF me Strukture te pagave[[/added]] [[added]]Realizimi ditor- zgjidhje? p.sh ne m3 kur na vjen raporti i m3- ga e kontrollon gjate takimit ne email, vetem nese ka dicka te pakjarte. Pikat nuk ka nevoje me ju shku me rend se eshte permbledhja ne email. Prej 4-ve pasi te mbyllen detyrat, me bo qe ajo eshte +, + i daluar apo -, me vendos gjate dites. Ne m3 me shiku a eshte ne rregull. Nese nuk ka as + as - jane neutral, vazhdojne.Nese jemi tu tregu dicka edhe eshte shume mire, e vendosim menjehere Tek det me pas mundesi me vendos dicka, ndonje simbol, dhe me jep komentin, duhet me shkrujt per realizim qe me pas realizimin ditor/javor p.sh Primeflow assistenti, shume mire eshte bo zgjidhja perfekte Nivele te ndryshme te vleresimeve (sektori/departamenti/personi/detyra/projekti. Duhet edhe me komentu, sa kohe na ka kursy, cka kemi shpejtu. Merrni pyetjete qe i kemi tek realizimi, p.sh ka shkaktu humbje kohe, po perseriten detyrat qe sa here, ose i ka shkaktu stafit probleme duhet me u riorganizu, me i shkrujt menjehere sepse pastaj po harrohen. Me kete permbledhje pastaj,, diskutojme ne takimin mujor me staf TEK PLNF JAVOR PSH DIKUJT JA VENDOSIM + QE SKEMI PAS PROBLEM ASNJEHERE, NDERSA TEK DIKUSH QE NA KA SHKAKTU PROBLEM E SHKRUAJM MENJEHERE QE ESHTE PERSERITUR 3/4 HERE. DUHET TE PERFSHIHEN EDHE DETYRAT E SISTEMIT Komentet shpejt shkruhen gjate detyres, por pastaj sqarohet edhe mbahet tak intern me GA me i sqaru M3 Pikat me i kombinu zhv dhe ADM, veq me kqyr a ka edhe dicka me shtu qe se ka asnjeri[[/added]] 1. Nje forme e realizimit javor qe lidhet auto me PF, det, te secilit, qka ka shku mire qka jo? 2. Nese nuk mundet me PF direkt, a ka mundesi te behet me Teams diqka? 3. Te premten te del nje raport i realizimit, te komentohen det me mire nga secili (a ka pas ngecje, ku ka qene prbl, a e ke riorg ndryshe kete jave) 4. Qdo dite komento qka ke pas prbl me det [[done]][[added]]5. ra: me shtu diamantin per usera dhe me u lidh me realizim javor[[/added]][[/done]] [[added]]PYETJET E GA PER REALIZIM JAV:[[/added]] [[added]]1. A ka det qe kane ngec?[[/added]] [[added]]2. Ku ishte problemi?[[/added]] [[added]]3. A eshte riorganizu ndryshe?[[/added]] [[added]]4. 1H sqarojne dhe barazojne Bordi?[[/added]] [[added]]5. Si po i paraqesim problemet qe i kemi qdo dite?[[/added]] [1H]
6. EF: 1 M2 AUTO RAP EM [1H]
7. EF: 3/3 M3 AUTO RAP EM [1H]
5 | FRIDAY 07-08-2026 | PRJK | AM | 1. PX WEBSITE: AT/KA: P[[added]]X[[/added]] EU: RREG [[added]]GD[[/added]] (BZ 08:30, 13:15) | 1. PLATFORMA PRIMEFLOW: EF: RAP M1/M2/M3
|  |  |  | 2. PX WEBSITE: OH/AT: [[added]](1/5) WFC[[/added]] RREG I WEBIT AI AGJENTS | 2. PLATFORMA PRIMEFLOW: ZHV: EF: RAPORTIMI M1 EMAIL 07:00
|  |  |  | 3. PX WEBSITE: OH[[added]]/AT[[/added]]: [[added]](1/5) WFC RREG. I WEBIT: PCM[[/added]] [[done]]PCM Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti Shembull Vibeshop[[/done]] | 3. ARC FRAGMENTO: RA:[[added]]EF:[[/added]]FRG:[[added]]ARC: WFC:[[/added]] NDRYSHIMET ME BLENDE
4. PX WEBSITE: OH[[added]]/AT[[/added]]: [[added]](1/5) WFC[[/added]] RREG[[added]].[[/added]] I WEBIT [[added]]ASIST.[[/added]] [[done]] All in one Assistent Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti[[/done]]
5. PX WEBSITE: OH: [[added]]WFC:[[/added]] RREGULLIMI I WEBIT [[done]]Voice Agent Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti Shembull Parloa[[/done]]
6. PX WEBSITE: AT: PRIMEXEU: [[added]]WFC KA:[[/added]] SHTO COOKIES
7. WEB MUS: AT[[added]]/EF[[/added]]: 8/10 WEB MST
|  | FT | AM | 1. PYETJE E RE: A ka detyre qe duhet te dorezohet tek klienti, per tú planifikuar kontrollua nga dikush tjeter? [R1] | 1. PYETJE E RE: A ka detyre qe duhet te dorezohet tek klienti, per tú planifikuar kontrollua nga dikush tjeter? [R1] | 1. PYETJE E RE: A ka detyre qe duhet te dorezohet tek klienti, per tú planifikuar kontrollua nga dikush tjeter? [R1] | 1. PYETJE E RE: A ka detyre qe duhet te dorezohet tek klienti, per tú planifikuar kontrollua nga dikush tjeter? [R1] | 1. PYETJE E RE: A ka detyre qe duhet te dorezohet tek klienti, per tú planifikuar kontrollua nga dikush tjeter? [R1]
|  |  |  | 2. EF/AT: MST WEB: SQARIM I WEB-IT [1H] | 2. EF: [[added]] 9 M1 [[/added]]AUTO RAP EM [1H] |  |  | 2. GDPR: FSHIRJA E DOKUMENTEVE PER PROJEKTE TE KRYERA? [[added]]Shiko dokumentet qe i kemi, folderi me password, scan dokumentet, letrat shkaterrohen me shreder???[[/added]] [1H]
[5 empty] | 3. EF: 1 M2 AUTO RAP EM [1H] |  |  | 3. DV[[added]]/LH[[/added]]: 2 PURIS H24 1. Automatizimi i H24 per klientin Puris 2. Shtimi i kolonave fikse automatike [1H]
4. EF: 3/3 M3 AUTO RAP EM [1H]
5. EF/AT: MST WEB: SQARIM I WEB-IT [1H]
|  | PRJK | PM | 1. PLATFORMA PRIMEFLOW: AT[[added]]/EF[[/added]]: 7/7 [[added]]PF:[[/added]] IMP[[added]]L[[/added]] I IDEVE PER VENE DEF | 1. PLATFORMA PRIMEFLOW: EF: RAP M1/M2/M3
|  |  |  | 2. PLATFORMA PRIMEFLOW: AT: 3/3 PF: RREG [[added]]E[[/added]] UI TE PF | 2. PLATFORMA PRIMEFLOW: ZHV: EF: RAPORTIMI M1 EMAIL 07:00
3. PX WEBSITE: AT: P[[added]]X WEB: GEO DHE SEO2 IMPL NE PX WEB[[/added]]
4. PX WEBSITE: OH/AT: [[added]](1/5) WFC[[/added]] RREG. I WEBIT: CRM [[done]] Rregullohet dizajni/animacionet Rregullohet contenti[[/done]]
5. PX WEBSITE: OH/AT: (1/5) WFC CONT. RREG. I WEBIT
6. PX WEBSITE: OH/AT: (1/5) WFC SMM RREG. I WEBIT
7. PX WEBSITE: OH/AT: (1/5) WFC EDI2.0 RREG. I WEBIT
8. PX WEBSITE: OH/AT: (1/5) WFC COMPL. RREG. I WEBIT
9. PX WEBSITE: AT: PRIMEXEU: [[added]]WFC KA:[[/added]] SHTO COOKIES
|  | FT | PM | 1. PYETJE E RE: A ka detyre qe duhet te dorezohet tek klienti, per tú planifikuar kontrollua nga dikush tjeter? [R1] | 1. PYETJE E RE: A ka detyre qe duhet te dorezohet tek klienti, per tú planifikuar kontrollua nga dikush tjeter? [R1] | 1. PYETJE E RE: A ka detyre qe duhet te dorezohet tek klienti, per tú planifikuar kontrollua nga dikush tjeter? [R1] | 1. PYETJE E RE: A ka detyre qe duhet te dorezohet tek klienti, per tú planifikuar kontrollua nga dikush tjeter? [R1] | 1. PYETJE E RE: A ka detyre qe duhet te dorezohet tek klienti, per tú planifikuar kontrollua nga dikush tjeter? [R1]
[5 empty] | 2. EF: [[added]] 9 M1 [[/added]]AUTO RAP EM [1H] |  |  | 2. DV:LH:[[added]]RA:[[/added]] PF - R[[added]]LZ/PLNF JAV[[/added]] [[added]]1. Relizimi ditor/Javor[[/added]] [[added]]2. Planifikimi Javor te premten te behet automatik ne PF me AI, te behet vendosja e detyrave automatike[[/added]] [[added]]3. Lidhja e RLZ/PLNF me Strukture te pagave[[/added]] [[added]]Realizimi ditor- zgjidhje? p.sh ne m3 kur na vjen raporti i m3- ga e kontrollon gjate takimit ne email, vetem nese ka dicka te pakjarte. Pikat nuk ka nevoje me ju shku me rend se eshte permbledhja ne email. Prej 4-ve pasi te mbyllen detyrat, me bo qe ajo eshte +, + i daluar apo -, me vendos gjate dites. Ne m3 me shiku a eshte ne rregull. Nese nuk ka as + as - jane neutral, vazhdojne.Nese jemi tu tregu dicka edhe eshte shume mire, e vendosim menjehere Tek det me pas mundesi me vendos dicka, ndonje simbol, dhe me jep komentin, duhet me shkrujt per realizim qe me pas realizimin ditor/javor p.sh Primeflow assistenti, shume mire eshte bo zgjidhja perfekte Nivele te ndryshme te vleresimeve (sektori/departamenti/personi/detyra/projekti. Duhet edhe me komentu, sa kohe na ka kursy, cka kemi shpejtu. Merrni pyetjete qe i kemi tek realizimi, p.sh ka shkaktu humbje kohe, po perseriten detyrat qe sa here, ose i ka shkaktu stafit probleme duhet me u riorganizu, me i shkrujt menjehere sepse pastaj po harrohen. Me kete permbledhje pastaj,, diskutojme ne takimin mujor me staf TEK PLNF JAVOR PSH DIKUJT JA VENDOSIM + QE SKEMI PAS PROBLEM ASNJEHERE, NDERSA TEK DIKUSH QE NA KA SHKAKTU PROBLEM E SHKRUAJM MENJEHERE QE ESHTE PERSERITUR 3/4 HERE. DUHET TE PERFSHIHEN EDHE DETYRAT E SISTEMIT Komentet shpejt shkruhen gjate detyres, por pastaj sqarohet edhe mbahet tak intern me GA me i sqaru M3 Pikat me i kombinu zhv dhe ADM, veq me kqyr a ka edhe dicka me shtu qe se ka asnjeri[[/added]] 1. Nje forme e realizimit javor qe lidhet auto me PF, det, te secilit, qka ka shku mire qka jo? 2. Nese nuk mundet me PF direkt, a ka mundesi te behet me Teams diqka? 3. Te premten te del nje raport i realizimit, te komentohen det me mire nga secili (a ka pas ngecje, ku ka qene prbl, a e ke riorg ndryshe kete jave) 4. Qdo dite komento qka ke pas prbl me det [[done]][[added]]5. ra: me shtu diamantin per usera dhe me u lidh me realizim javor[[/added]][[/done]] [[added]]PYETJET E GA PER REALIZIM JAV:[[/added]] [[added]]1. A ka det qe kane ngec?[[/added]] [[added]]2. Ku ishte problemi?[[/added]] [[added]]3. A eshte riorganizu ndryshe?[[/added]] [[added]]4. 1H sqarojne dhe barazojne Bordi?[[/added]] [[added]]5. Si po i paraqesim problemet qe i kemi qdo dite?[[/added]] [1H]
3. EF: 1 M2 AUTO RAP EM [1H]
4. EF: 3/3 M3 AUTO RAP EM [1H]
KOMENT
ANKESA / KERKESA / PROPOZIME